**แบบ จ.1-1**

**(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 3)**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2**

**กลยุทธ์ที่** 3. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน/หมู่บ้านมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการให้บริการทางการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **๑. ชื่อโครงการ** | พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน |
| **๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นการความพอดีสมควรแก่ฐานะ ความพอดีพอสมควร และการมีภูมิคุ้มกัน ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว จังหวัดสมุทรปราการจึงจำเป็นต้องเร่งการสร้างรายได้ให้กับประชาชนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้าน โดยจัดกระบวนการเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ตลอดจนนำแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งหมู่บ้านเป็น 3 ลักษณะ คือ หมู่บ้าน ระดับ “พออยู่ พอกิน”“อยู่ดี กินดี” และ “มั่งมี ศรีสุข”ซึ่งแต่ละระดับจะเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านอื่นที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งทัดเทียมกัน โดยได้ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านที่มีความพร้อม ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในทุกกอำเภอ |
| **๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ** | 1.เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง  2.เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา และใช้เป็นชุดความรู้ในการขยายผล และฝึกวิทยากรประจำจุดเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ พร้อมรับการศึกษาดูงานจากผู้สนใจ |
| **4. ตัวชี้วัดและ**  **ค่าเป้าหมาย** | 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน (ร้อยละ 20)  2.จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเกณฑ์วัดของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มขึ้น (6 หมู่บ้าน) |
| **5. ผลผลิต/ผลลัพธ์** | **ผลผลิต**  1.ประชาชนมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี  2.หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเกณฑ์วัดของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มขึ้น 6 หมู่บ้าน/ชุมชน ต่อปี  **ผลลัพธ์**  1.ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น  2.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจได้อย่างเป็นรูปธรรม  3.หมู่บ้านนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ |
| **6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์** | **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **๑) ยุทธศาสตร์ชาติ**:ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  **๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)**:ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  **3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:** ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ  **4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล**:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่  **5) ยุทธศาสตร์จังหวัด**: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  **6) นโยบายสำคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ**:  **ความพร้อมของโครงการ**  1)พื้นที่ดำเนินการ  ☑ ดำเนินการได้ทันที  2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  ☑ มีและสมบูรณ์  3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที |
| **7. ระยะเวลา**  **งบประมาณ**  **พื้นที่เป้าหมาย** | ดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  20,215,000 บาท  จังหวัดสมุทรปราการ |
| 1. **กิจกรรมหลักของโครงการ** พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน | |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** สมุทรปราการสร้างแบ่งปันน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  - จัดเวทีสร้างการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน  - ปรับภูมิทัศน์ และฐานการเรียนรู้  - มหกรรมรวมพลังเครือข่ายชุมชนคนวิถีพอเพียง  - ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน  **งบประมาณรวม 7,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 7,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น โดยการลดรายจ่ายให้กับประชาชน  -รณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานในบ้าน วัด โรงเรียน  -สัมมนาให้ความรู้ด้านพลังงานสำหรับผู้นำชุมชน/พระภิกษุ/ครู นักเรียน  -คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน (ครัวเรือน สถานศึกษา และวัด) จำนวน 6 หมู่บ้าน (1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน)  -สัมมนา ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ สำหรับผู้นำหมู่บ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน  -ฝึกอบรมเทคนิคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหมู่บ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน  **งบประมาณรวม 6,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 6,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่  -ถ่ายทอดองค์ความรู้แนวเกษตรทฤษฏีใหม่  **งบประมาณรวม 315,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 315,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงสัตว์  -จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงสัตว์  **งบประมาณรวม 100,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** เพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  -ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย  -ปรับปรุงจัดทำฐานเรียนรู้ ศพก. และศูนย์เครือข่าย  -ปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ ศพก. และศูนย์เครือข่าย  -พัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ศพก. และศูนย์เครือข่าย  **งบประมาณรวม 6,300,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 6,300,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ |