**แบบ จ.1-1**

**(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 3)**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1**

**กลยุทธ์** 5. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้การรับรองมาตรฐาน (GAP)

6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่เหมาะสม สามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ ผลผลิตที่มีคุณภาพ

7. ส่งเสริมการบริหารจัดการในพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) โดยเพิ่มศักยภาพด้านพืช ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเล

8. ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

9. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **๑. ชื่อโครงการ** | ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน |
| **๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | ด้วยยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร มุ่งหวังให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน จากข้อมูลปี 2563 พบว่าสินค้าเกษตรด้านพืช (ข้าว มะม่วง มะพร้าว กะเฉด และกล้วย) มีการรับรองมาตรฐานปลอดภัย GAP ไปแล้วเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับมาตรฐานปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้น ในปี 2563 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการตลาดของสินค้าเกษตร โดยให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ระหว่างองค์กรภาคี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไปรษณีย์ไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตเชิงปฏิบัติการลงในพื้นที่ครอบคลุมทุกชุมชน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร และการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จังหวัดสมุทรปราการมีความจำเป็นมากในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรของจังหวัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรในจังหวัดอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย |
| **๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ** | 1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน และนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงฆ่าสัตว์ ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตร สร้างเครือข่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร |
| **4. ตัวชี้วัดและ**  **ค่าเป้าหมาย** | 1.จำนวนสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟู 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว มะม่วง มะพร้าว พืชผักสมุนไพร ชันโรง และปลาสลิด  2. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมะม่วง (สวนเก่า) ได้รับการตรวจประเมินแปลง ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80  3. เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง (สวนใหม่) และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ผ่านการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านพืช ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  4. เกษตรกรที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลาสลิดและผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  5. ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานความปลอดภัย (74 ราย)  6. รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ไม่ต่ำกว่า 15,000,000 บาท  7. คู่ธุรกิจที่เจรจาตกลงหรือร่วมมือทำการค้าร่วมกันไม่น้อยกว่า 10 คู่ค้า โดยมีข้อตกลงซื้อขายจากการเจรจาธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท |
| **5. ผลผลิต/ผลลัพธ์** | **ผลผลิต**  1. เกษตรกรได้รับความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  2. ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์  3. เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น  **ผลลัพธ์**  1. เกษตรกรสามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด  2. ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน ดีต่อสุขภาพ  3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| **6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์** | **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **๑) ยุทธศาสตร์ชาติ**:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  **๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)**:ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  **3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:** ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  **4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล**: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร  **5) ยุทธศาสตร์จังหวัด**: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  **6) นโยบายสำคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ**: นโยบายในการปฏิรูปภาคการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนพัฒนาการเกษตร  **ความพร้อมของโครงการ**  1) พื้นที่ดำเนินการ  ☑ ดำเนินการได้ทันที  2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  ☑ มีและสมบูรณ์  3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที |
| **7. ระยะเวลา**  **งบประมาณ**  **พื้นที่เป้าหมาย** | ดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  330,769,090 บาท  จังหวัดสมุทรปราการ |
| 1. **กิจกรรมหลักของโครงการ** ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน | |
| 8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน  - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและศึกษาดูงานการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน  - จัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน  - จัดทำแปลงส่งเสริมผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน  - ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การรับรองมาตรฐาน GAP  **งบประมาณรวม** 2,093,500 **บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 418,700 | 418,700 | 418,700 | 418,700 | 418,700 | 2,093,500 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** 1.กรมส่งเสริมการเกษตร  2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง  3.สนง.สภาเกษตรกร.จ.ส.ป.  4.ธ.ก.ส. จ.สป. |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า  - สร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ  - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและศึกษาดูงานการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  - ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน(สวนเก่า)  - จัดทำแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดู  - จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดู  - ส่งเสริมการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สร้างสวนใหม่)  - จัดทำแปลงสาธิตการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ  - จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ  - มหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ  **งบประมาณรวม** 5,190,500  **บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,038,100 | 1,038,100 | 1,038,100 | 1,038,100 | 1,038,100 | 5,190,500 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้า  - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  - จัดทำแปลงสาธิตการผลิตมะพร้าวน้ำหอมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  - จัดทำแปลงส่งเสริมผลิตมะพร้าวน้ำหอมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  - ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช  **งบประมาณรวม 1,801,500 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 360,300 | 360,300 | 360,300 | 360,300 | 360,300 | 1,801,500 |   **ผู้รับผิดชอบ :**สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการค้า  - อบรมถ่ายทอดการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  - จัดทำแปลงสาธิตการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  - จัดทำแปลงพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  - ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช  **งบประมาณรวม 5,119,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,023,800 | 1,023,800 | 1,023,800 | 1,023,800 | 1,023,800 | 5,119,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรงปลอดภัยสร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหาร  **งบประมาณรวม 1,485,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 285,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,485,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** จัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ"  - จ้างเหมาบริการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ระยะเวลา 10 วัน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการแบบมีชีวิตผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ Smart Product การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร คลินิกเกษตร การเจรจาธุรกิจ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ  **งบประมาณรวม 21,051,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 4,000,000 | 4,500,000 | 4,025,500 | 4,025,500 | 4,500,000 | 21,051,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: ส่งเสริมการผลิตปลาสลิดให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อเชื่อมโยงการยื่นขอใช้ตรา GI ปลาสลิดบางบ่อ  - ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปลาสลิดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  **งบประมาณรวม 3,492,500 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 698,500 | 698,500 | 698,500 | 698,500 | 698,500 | 3,492,500 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปปลาสลิดเพื่อการค้า  -ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้ความรู้เรื่องการแปรรูปสัตว์น้ำ  **งบประมาณรวม 25,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** 1.สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  2.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการอปท.ที่เกี่ยวข้อง  3.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  5. อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** การรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  - ฝึกอบรมให้ความรู้  - จัดทำจุลินทรีย์ก้อน (EM BALL)  - เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์  - สร้างความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  **งบประมาณรวม 9,222,890 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,222,890 | 2,000,000 | 2,000,000 | 9,222,890 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมและอนุรักษ์สายพันธุ์เป็ดปากน้ำ  - ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ลูกเป็ดและอาหารเป็ด) ที่ได้มาตรฐาน  **งบประมาณรวม 7,250,350 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,294,950 | 1,855,400 | 1,500,000 | 7,250,350 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.11 กิจกรรมหลักที่ 11  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  - ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ลูกไก่และอาหารไก่) ที่ได้มาตรฐาน  **งบประมาณรวม 6,987,350 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,267,950 | 1,819,400 | 1,300,000 | 6,987,350 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.๑3 กิจกรรมหลักที่ 12  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดสมุทรปราการ  **งบประมาณรวม 535,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 535,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.๑3 กิจกรรมหลักที่ 13  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร  **งบประมาณรวม 73,750,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 14,750,000 | 14,750,000 | 4,750,000 | 14,750,000 | 4,750,000 | 73,750,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.๑3 กิจกรรมหลักที่ 14  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  -ถ่ายทอดองค์ความรู้/ศึกษาดูงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  - จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  **งบประมาณรวม 18,550,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,885,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 18,550,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.๑4 กิจกรรมหลักที่ 15  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** เชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายการค้าเกษตรเชิงรุก  -การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง  **งบประมาณรวม 17,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 17,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** 1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.๑5 กิจกรรมหลักที่ 16  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ยกระดับผลิตภัณฑ์ปากน้ำสู่ตลาดโลก  -จัดงานมหกรรมสินค้าคุณภาพ Roadshow  - ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์  **งบประมาณรวม 50,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** 1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.๑6 กิจกรรมหลักที่ 17  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)  **งบประมาณรวม 10,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:**หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.๑6 กิจกรรมหลักที่ 18  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** การส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบสินค้า Q  - การตรวจประเมินและให้การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาดสด  - การส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้าและการประชาสัมพันธ์  **งบประมาณรวม 150,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 150,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:**หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.๑7 กิจกรรมหลักที่ 16  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q  - ประชาสัมพันธ์/รับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ Q  - คณะทำงานฯ ตรวจรับรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  - จัดทำป้ายให้กับร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง  **งบประมาณรวม 150,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 150,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.๑8 กิจกรรมหลักที่ 20  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** อำนวยการและติดตามผลการดำเนินงาน  - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย  - จัดประชุมเพื่อบูรณาการโครงการ  **งบประมาณรวม 345,500 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 345,500 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8.๑9 กิจกรรมหลักที่ 21  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมเครือข่ายการผลิต และแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยระบบแห่ง พลังงานแสงอาทิตย์  - แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและติดตามประเมินผลกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  - สัมมนา/ศึกษาดูงาน “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน”  - ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  - อบรมการใช้และการบำรุงรักษาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  **งบประมาณรวม** 25,000,000 บาท   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:**สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.20 กิจกรรมหลักที่ 22  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการเลี้ยงปลายี่สกเทศเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน  **งบประมาณรวม** 4,250,000 บาท   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 4,250,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ |