**แบบ จ.1-1**

**(Project Brief) รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 1)**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1**

**กลยุทธ์ที่** 1. สร้างเสริมจิตสำนึกผู้ประกอบการให้รักษาดุลยภาพสภาพแวดล้อม รวมทั้งการผลิตสินค้าที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

2. สนับสนุนการป้องกันปัญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3 R's (Reuse Reduce Recycle) เพื่อลดต้นทุน

3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน

14. สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **๑. ชื่อโครงการ** | ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| **๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | จากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตมีการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษหนึ่งที่สำคัญ หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบพัฒนาที่ดี เพื่อลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยรอบ โดยจะต้องให้กลุ่มธุรกิจหรือระบบธุรกิจรวมตัวกันเพื่อที่จะได้มีการบริหารจัดการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และมีการสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการนำของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อส่งผลให้เกิดดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์มุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าเสรีในปัจจุบัน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการปล่อยของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ ระบบนิเวศน์ และสังคม และจะต้องมีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม |
| **๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ** | 1.เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข  2.ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งลดการปล่อยของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม  3.ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนมีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ความยุติธรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| **4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | ๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ร้อยละ 5)  2.จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ( 50 ราย) |
| **5. ผลผลิต/ผลลัพธ์** | **ผลผลิต**  1.โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและได้รับการรับรองตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  2.ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการได้รับส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมปีละ 50 ราย/ปี รวม 4 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ราย  **ผลลัพธ์**  1.ประชาชนในพื้นที่มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้  2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน |
| **6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์** | **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **๑) ยุทธศาสตร์ชาติ**:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  **๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)**:ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  **3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:**ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  **4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล**:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมและ  พาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร  **5) ยุทธศาสตร์จังหวัด**:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  **6) นโยบายสำคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ**:  **ความพร้อมของโครงการ**  1)พื้นที่ดำเนินการ  ☑ ดำเนินการได้ทันที  2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  ☑ มีและสมบูรณ์  3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที |
| **7. ระยะเวลา**  **งบประมาณ**  **พื้นที่เป้าหมาย** | ดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  77,000,000 บาท  จังหวัดสมุทรปราการ |
| 1. **กิจกรรมหลักของโครงการ** ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | |
| 8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: ฉลากคาร์บอน (Carbon Footprint)  -ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน จำนวน 5 ราย 5 แห่ง  **งบประมาณรวม 15,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม  ใหม่ จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ๓ R  - ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ๓ R แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  **งบประมาณรวม** **26,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | **4,000,000** | **10,000,000** | **4,000,000** | **4,000,000** | **4,000,000** | **26,000,000** |   **ผู้รับผิดชอบ**: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ  -สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 1 เครือข่าย สมาชิกจำนวน 100 คน/ปี  **งบประมาณรวม 10,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม  -ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจจำนวน 50 ราย/ปี  **งบประมาณรวม 10,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 5  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry  -ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry  **งบประมาณรวม 16,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 16,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ |