**แบบ จ.1-1**

**(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 2)**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1**

**กลยุทธ์ที่** 1. สร้างเสริมจิตสำนึกผู้ประกอบการให้รักษาดุลยภาพสภาพแวดล้อม รวมทั้งการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. สนับสนุนการป้องกันปัญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3 R's (Reuse Reduce Recycle) เพื่อลดต้นทุน

3. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

13. สร้างเสริมระบบการป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง และการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งและการพังทลายของดิน

14. สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **๑. ชื่อโครงการ** | เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ |
| **๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีอยู่ และพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่เพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม โดยลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างยั่งยืน พอเพียง ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม ในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นการสมประโยชน์  (Win-Win) ต่อการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติด้านกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติการบริหารจัดการ โดยเน้นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มุ่งลดปริมาณมลพิษเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดความเสี่ยงอันตรายการเกิดอุบัติภัยจากการรั่วไหลของสารเคมี พัฒนาระบบเตือนภัยการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ และได้ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น และมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดปัญหาด้านสังคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมชุมชน |
| **๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ** | 1.เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อดำเนินการให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว  2.เพื่อศึกษาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสม และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  3.เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาครัฐ  ภาคประชาชน และส่วนท้องถิ่น  4.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม |
| **4. ตัวชี้วัดและ**  **ค่าเป้าหมาย** | ๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  (ร้อยละ 5)  2.จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ( 50 ราย)  3.ร้อยละเพิ่มขึ้นของสัดส่วนพื้นที่สีเขียวและแนวป้องกันมลพิษ (buffer zone) บริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น (ร้อยละ 5) |
| **5. ผลผลิต/ผลลัพธ์** | **ผลผลิต**  1.โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและได้รับการรับรองตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  2.ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการได้รับส่งเสริมให้มี  ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมปีละ 50 ราย/ปี รวม 4 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า  200 ราย  3.มีผังเมืองที่เป็นพื้นที่เฉพาะเพื่อความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผังพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  **ผลลัพธ์**  1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้  2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืน |
| **6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์** | **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **๑) ยุทธศาสตร์ชาติ**:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  **๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)**:ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  **3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:** ยุทธศาสตร์ที่ 1 **พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง**  **4) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล**: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมและ  พาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร  **5) ยุทธศาสตร์จังหวัด**:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  6**) นโยบายสำคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ**:  **ความพร้อมของโครงการ**  1)พื้นที่ดำเนินการ  ☑ ดำเนินการได้ทันที  2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  ☑ มีและสมบูรณ์  3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที |
| **7. ระยะเวลา**  **งบประมาณ**  **พื้นที่เป้าหมาย** | ดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  875,095,000 บาท  จังหวัดสมุทรปราการ |
| **8. กิจกรรมหลักของโครงการ** เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ | |
| 8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** วางและออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ  -ออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเพื่อความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  **งบประมาณรวม 160,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 160,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**  1.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและอปท.เจ้าของพื้นที่ |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** สำรวจและออกแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อรองรับระบบการขนส่งทางรางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  -สำรวจและออกแบบจัดทำผังพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ  **งบประมาณรวม 50,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**  1.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและอปท.เจ้าของพื้นที่ |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner ,CSR - DIW and CSR - DIW Continuous )  -ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรับสมัครคัดเลือกโรงงานในพื้นที่เป้าหมาย  -จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  -สรุปผลการทวนสอบโรงงานและรับรางวัล  -จัดทำฐานข้อมูล  **งบประมาณรวม 14,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 14,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดแนวป้องกันมลพิษ (buffer zone) ในพื้นที่พัฒนาเมือง  -ทบทวนข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่  -สำรวจสภาพทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และรักษาสิ่งแวดล้อม  -นำเสนอรูปแบบการปรับปรุงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น  -จัดทำหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวกันชนและแนวป้องกัน  -จัดฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง  **งบประมาณรวม 11,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม**: พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry Network) และสร้างการมีส่วนร่วมจังหวัดสมุทรปราการ  -จัดตั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นในพื้นที่เป้าหมาย  -จัดทำค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 2 วัน  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(5 มิติ 20 ด้าน) กฎหมาย และความรู้ด้านอื่น ๆ ให้กลุ่มเป้าหมาย  **งบประมาณรวม 7,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 7,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ  -ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ  **งบประมาณรวม 35,000,000บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 35,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** เปิดบ้านโรงงาน (Open house) กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง  -เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า และวัตถุดิบสนับสนุน รวมทั้ง ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน เสนอแนะ เพื่อให้ได้รับความรู้และประโยชน์สูงสุด  **งบประมาณรวม 5,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | 5,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.30 และ ก.ม. 34  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ยกระดับการกำกับดูแลโรงงานเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง  -ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาให้กับผู้ประกอบการ  -จัดทำหลักสูตรในการตรวจประเมิน  -ตรวจประเมินและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ(อากาศ)และการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  **งบประมาณรวม 5,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | **1,000,000** | **1,000,000** | 5,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ยกระดับแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินโรงงานอุตสาหกรรม นอกเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  -วิเคราะห์ทบทวน ปรับปรุงแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และชุมชน  -จัดทำโครงการนำร่องเพื่อจัดทำแผนชุมชนและฝึกซ้อมแผนชุมชน  **งบประมาณรวม** **5,000,000** บาท   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.๑0 กิจกรรมหลักที่ 10  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมมาตรฐาน Leather Working Group (LWG) เพื่อยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์  -จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน LWG  **งบประมาณรวม 15,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.๑1 กิจกรรมหลักที่ 11  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมให้สถานประกอบการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ และการพัฒนาธุรกิจ รีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม  -จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ และการพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม  **งบประมาณรวม 5,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.๑2 กิจกรรมหลักที่ 12  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลักกับชุมชนเพื่อให้เกิดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (CSV)  -พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการใหม่แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 20 ราย  -พัฒนารวบรวมเครื่องมือการประเมิน  -คัดเลือกผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ราย เพื่อทำกิจกรรม CSV เต็มรูปแบบ  -เผยแพร่วิธีการทำ CSV ในเว็บไชต์กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสื่อออนไลน์  -ประชุม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน  **งบประมาณรวม 10,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.๑3 กิจกรรมหลักที่ 13  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ยกระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจร สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังและผลิตภัณฑ์หนัง  -ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมฟอกหนังและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศไทย  -ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมฟอกหนังและการท่องเที่ยวของการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์หนัง  -วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์การท่องเที่ยวหนังและผลิตภัณฑ์หนังรวมถึงการพัฒนาแหล่งแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นของจังหวัด เพื่อยกระดับเป็นศูนย์รวมสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  **งบประมาณรวม 285,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 15,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 285,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.๑4 กิจกรรมหลักที่ 14  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ  -ตั้งศูนย์เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ  -บริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดตามกรอบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  **งบประมาณรวม** 12,095,000 **บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 17,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.๑5 กิจกรรมหลักที่ 15  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัดสมุทรปราการ  -ตั้งศูนย์เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส่วนกลาง  -บริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดตามกรอบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  งบประมาณรวม 7,000,000 บาท   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.๑6 กิจกรรมหลักที่ 16  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดมลพิษอุตสาหกรรม  -จ้างผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดมลพิษอุตสาหกรรม  **งบประมาณรวม 8,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.๑7 กิจกรรมหลักที่ 17  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  -ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  **งบประมาณรวม 8,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.๑8 กิจกรรมหลักที่ 18  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/อุตสาหกรรมสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ  -ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมสีเขียว  -จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมต่อชุมชน  -ส่งเสริมให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเชิงลึก  -จัดทำฐานข้อมูลโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  **งบประมาณรวม 35,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 35,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.๑9 กิจกรรมหลักที่ 19  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  - ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  **งบประมาณรวม 12,500,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 12,500,000 |   **ผู้รับผิดชอบ**: สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.20 กิจกรรมหลักที่ 20  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านกฎหมายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม  **งบประมาณรวม 50,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.21 กิจกรรมหลักที่ 21  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด  -ปรับปรุงระเบียบ พรบ.การผังเมืองให้เอื้อต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  **งบประมาณรวม 35,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 35,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.22 กิจกรรมหลักที่ 22  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด  -ปรับปรุงระเบียบ พรบ.การผังเมืองให้เอื้อต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  **งบประมาณรวม 35,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 35,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.23 กิจกรรมหลักที่ 23  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** การดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ**งบประมาณรวม 50,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 2,019,000 | 2,019,000 | 2,019,000 | 2,019,000 | 2,019,000 | 10,0905000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 8.24 กิจกรรมหลักที่ 24  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ศึกษาและสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่สีเขียวและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการวางแผนและออกแบบเมืองให้น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย  -ศึกษาและสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่สีเขียวและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการวางแผนและออกแบบเมืองให้น่าอยู่  **งบประมาณรวม 50,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** อปท.ที่เกี่ยวข้อง |